Приложение

 к Приказу № 30

 от 21 февраля 2022 г.

 **План мероприятий,**

**направленных на введение обновленных ФГОС в образовательной организации МБОУ «Сизябская СОШ»,**

**реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования на 2021-2027 учебные годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль 2022 | Директор | Приказ  |
| 2 | Разработка и утверждение школьного Плана мероприятий на 2021-2027 учебные годы, направленного на введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль 2022 | Директор | Размещение на сайте  |
| 3 | Изучение педагогами нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль – апрель 2022г. | Педагоги | Аналитическая справка |
| 4 | Участие в ежемесячных методических совещаниях с муниципальными координаторами (муниципальными органами управления образованием) по вопросам внедрения обновленных ФГОС | Январь-сентябрь 2022 г. | Члены координационного Совета, муниципальные координаторы |  |
| 5 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательный потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. | Февраль 2022 | Заместители директоров по УР и ВР | Аналитическая справка |
| 6 | Проведение классных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Апрель 2022, период 2022-2027 годы | Директор | Протокол родительских собраний |
| 7 | Повышение квалификации педагогов, работающих в 1, 5 классах | Апрель 2022, 2023 -2024, 2024-2025 учебные годы | ГОУ ДПО «КРИРО» | Повышение квалификации учителей 1 и 5 классов |
| 8 | Проведение педагогического совета посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 г. | Директор | Протокол педсовета |
| 9 | Создание на сайте школы раздела, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.  | Февраль 2022 | Ответственный за сайт | Ссылка |
| 10 | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО. | Февраль -август | Директор | Аналитическая справка |
| 11 | Анализ соответствия материально – технической базы школы | Май 2022 | Директор | Аналитическая справка |
| 12 | Внесение изменений в нормативно - правовые акты образовательной организации. | До сентября 2022 | Директор | Приказы, положения |
| 13 | Разработка на основе примерной ООП НОО основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. | До сентября 2022 | Рабочая группа | ООП НОО |
| 14 | Использование информационно-методических порталов по введению обновленных ФГОС на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и сайте ГОУДПО «КРИРО» | Февраль 2021 г. -май 2022 г | Заместитель по УР, ответственный за сайт | Размещение информациина официальных сайтах |
| 15 | Разработка на основе примерной ООП ООО основной образовательной программы ООО в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. | Февраль 2021 г. -май 2022 г. | Рабочая группа | ООП ООО |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 –х и 5-х классов на 2022-23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Август 2022 г. | Педагоги | Программы |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 –х и 6-х классов на 2023-24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | 2023 год | Педагоги | Программы |
| 18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 –х и 7-х классов на 2024-25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | 2024 год | Педагоги | Программы |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 –х и 8-х классов на 2025-26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | 2025 год | Педагоги | Программы |
| 20 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана 9-х классов на 2026-27 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО. | 2026 год | Педагоги | Программы |
| 21 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год. | Ежегодно | Директор  | Приказ |
| 22 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март 2022 года | Директор | Аналитическая справка |
| 23 | Участие учителей – предметников в вебинарах, семинарах, организованных ГОУ ДПО «КРИРО» по вопросам перехода на обновленные ФГОС. | 2022 - 2024 годы | Педагоги | Аналитическая справка |
| 24 | Проведение родительских собраний по вопросам перехода на обновленные ФГОС. | Ежегодно | Классные руководители, педагоги, заместители по УР и ВР | Протоколы собраний |
| 25 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии Федеральным перечнем учебников. | Ежегодно | Библиотекарь, директор | Аналитическая справка |
| 26 | Формирование плана внутришкольного контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС. | Ежегодно | Заместитель по УР | План ВШК |
| 27 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС. | Ежегодно | Директор | План ВСОКО |